# ZAŁĄCZNIK NR 1 Do umowy nr …./2019 z dnia (…) r. w sprawie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

| l.p. | wyszczególnienie prac | czas (termin) wykonania | wynagro-dzenie |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAP I |
| 1.1. | wykonanie wzorów korespondencji związanej z przystąpieniem do sporządzenia mpzp* (ogłoszenie prasowe, obwieszczenie, zawiadomienie wraz z rozdzielnikiem zawiadamianych instytucji) | 5 miesięcy | 30% |
| 1.2. | zebranie wniosków do mpzp |  |  |
| 1.3. | wykonanie opracowań ekofizjograficznych |  |  |
| 1.4. | wykonanie wstępnych projektów mpzp |  |  |
| 1.5. | wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko ustaleń mpzp – nie dotyczy w przypadku uzyskania uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia SOOS** |  |  |
| 1.6. | przedłożenie przyjętych rozwiązań Zamawiającemu do akceptacji |  |  |
| 1.7. | wniesienie ewentualnych poprawek do projektów mpzp |  |  |
| 1.8. | uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań |  |  |
| ETAP II |
| 2.1. | wykonanie wzorów korespondencji związanej z uzgadnianiem i opiniowaniem projektów mpzp | 8 miesięcy | 30% |
| 2.2. | uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii, w tym opinii KUA*** |  |  |
| 2.3. | wykonanie wzorów ogłoszeń związanych z wyłożeniem projektów mpzp do publicznego wglądu |  |  |
| 2.4. | wyłożenie projektów mpzp do publicznego wglądu |  |  |
| 2.5. | udział w dyskusji publicznej |  |  |
| 2.6. | wniesienie ewentualnych poprawek do projektów mpzp związanych z procedurą opiniowania i uzgadniania oraz wniesionymi uwagami |  |  |
| 2.7. | uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań |  |  |
| ETAP III |
| 3.1. | przygotowanie ostatecznej wersji projektów mpzp na potrzeby prac komisji radnych oraz do uchwalenia (uchwała i załączniki) | 2 miesiące | 40% |
| 3.2. | udział w sesji Rady Gminy uchwalającej mpzp |  |  |
| 3.3. | wykonanie wzorów ogłoszeń o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, wykonanie podsumowania i uzasadnienia SOOS |  |  |
| 3.4. | przygotowanie kompletnej dokumentacji prac planistycznych do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego |  |  |
| 3.5. | przekazanie Zamawiającemu materiałów planistycznych |  |  |

*mpzp – miejscowy plan zagospodarowania zagospodarowania przestrzennego;

**SOOS – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko;

***KUA – Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna;

| ZAMAWIAJĄCY …..………………………… |  | WYKONAWCA …..………………………… |
| --- | --- | --- |