UMOWA NR ……/2019

zawarta w dniu ….…….. r. w Górzycy pomiędzy:

GMINĄ GÓRZYCA

z siedzibą przy ulicy 1-go Maja 1, 69-113 Górzyca

reprezentowaną przez Wójta Gminy Górzyca – ……………….,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górzyca – ……………,

NIP: 598-00-06-148

zwaną dalej „Zamawiającym”,

oraz

firmą ……………………………….

ul. …………………………….,

NIP: ………………………………

reprezentowaną przez ……………………….,

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1. USTALENIA WSTĘPNE

- Zamawiający i Wykonawca zgodnie oświadczają, że dla celów niniejszej umowy, następujące terminy oznaczają:

- umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami,

- strony – sygnatariusze umowy, tj. Zamawiający i Wykonawca.

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

  - po stronie Zamawiającego: …………………

  - po stronie Wykonawcy: ……………………

- Osoby wymienione w ust. 2 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających                 z umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje zespołem projektowym posiadającym wiedzę, umiejętności i kompetencje dla potrzeb sporządzenia przedmiotu umowy oraz osoby posiadające wymagane przepisami prawa uprawnienia, w tym uprawnionego urbanistę.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest:

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                              w miejscowości Górzyca - zgodnie z Uchwałą Nr III.21.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Górzyca.

- Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV.187.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzyca, przyjętego uchwałą Rady Gminy Górzyca nr XVI.85.2012 z dnia 2 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzyca w obrębie miejscowości Górzyca.

- Szczegółową problematykę i zakres przedmiotu umowy określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r.      poz. 1945 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., poz. 1587).

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny specyfikacją zamówienia oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

§ 3. TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca przystąpi do wykonywania przedmiotu umowy w dniu jej zawarcia.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Wykonanie przedmiotu umowy dzieli się na 3 etapy, których zakres przedmiotowy            i czasowy ściśle określa harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

- Przekroczenie terminów ujętych w harmonogramie prac, może nastąpić z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o przyczynie opóźnienia, w terminie 7 dni od dnia jej wystąpienia.

- Terminy, o których mowa w harmonogramie, nie obejmują czasu potrzebnego na ponowienie czynności przewidzianych procedurą planistyczną. Ponowienie czynności przewidzianych procedurą planistyczną traktuje się jako przekroczenie terminów                    z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Za całkowite wykonanie przedmiotu umowy uznaje się pozytywną opinię organu kontrolnego – Wojewody Lubuskiego.

§ 4. ODBIÓR PRAC

    - Odbiór poszczególnych etapów wykonania przedmiotu umowy zostanie poprzedzony sprawdzeniem przez Zamawiającego zgodności wykonania przedmiotu umowy                 z wymaganiami Zamawiającego.

    - W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi i zalecenia dotyczące prac przedstawionych do akceptacji. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi i zalecenia w terminie      14 dni od dnia ich przekazania.

    - Z odbioru poszczególnych etapów wykonania przedmiotu umowy zostaną sporządzone protokoły zdawczo-odbiorcze, podpisane przez Strony.

    - Protokoły zdawczo-odbiorcze stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zdany Zamawiającemu etap wykonania przedmiotu umowy.

§ 5. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ………… zł netto (słownie: ……………………………….. złotych 00/100gr), w tym podatek VAT 23% w kwocie ……………………… zł (słownie:  ………………….. złotych 00/10gr).

- Wynagrodzenie wypłacone zostanie w 3 etapach, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (załącznik nr 1 do umowy), na podstawie dokumentów opisanych w §4 ust.3 umowy, w następujących częściach:

- 30% stawki określonej w ust. 1, po wykonaniu I etapu,

- 30% stawki określonej w ust. 1, po wykonaniu II etapu,

- 40% stawki określonej w ust. 1, po wykonaniu III etapu.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dostarczy prawidłowo wystawioną fakturę do siedziby Zamawiającego.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy        nr (…).

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty kary umownej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty zaistnienia przesłanki do skorzystania z tego uprawnienia.

- W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia Wykonawcy od umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić drugiej Stronie karę umowną w wysokości 20% całości wynagrodzenia netto Wykonawcy.

- W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% całości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% całości wynagrodzenia netto.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić pisemnie Wykonawcę o istocie wad stwierdzonych w przedmiocie umowy i wyznaczyć termin ich usunięcia, nie krótszy jednak aniżeli 21 dni od dnia powiadomienia. Za opóźnienie w usunięciu wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia nie więcej jednak niż 20% całości wynagrodzenia netto.

- Zamawiający może potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku przerwania całości lub części prac lub rozwiązania umowy z przyczyn,      za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający zobowiązany jest        do zapłaty 100% wartości prac wykonanych i protokolarnie odebranych do dnia,                                w którym nastąpiło rozwiązanie umowy.  Stopień zaawansowania wykonania przedmiotu umowy wymaga potwierdzenia protokołem podpisanym przez Strony.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca jest uprawniony         do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi.

- Niezależnie od kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7. OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się prowadzić wymaganą prawem korespondencję oraz zamieszczać wymagane prawem obwieszczenia i ogłoszenia, związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym aktualne mapy planistyczne wraz z potwierdzeniem aktualności map przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Zamawiający pozyska we własnym zakresie i na własny koszt.

- Zamawiający zobowiązany jest do zwoływania posiedzeń Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na potrzeby wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający ponosi koszty związane z czynnościami, o których mowa w ust. 1, 2 i 3.

- Zamawiający zobowiązuje się wspierać Wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu umowy poprzez uczestnictwo, w posiedzeniach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w dyskusjach publicznych, w sesjach Rady Gminy, a także                      w każdym wypadku kiedy strony uznają to za niezbędne.

§ 8. OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z posiadaną wiedzą oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do:

      - uczestniczenia w posiedzeniach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dotyczących opiniowania studium,

      - uczestniczenia w dyskusjach publicznych nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium,

      - wprowadzania w projekcie studium zmian wynikających z uzgadniania i opiniowania oraz uwzględnionych uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium,

      - uczestniczenia w posiedzeniach Rady Gminy dotyczących przedmiotu umowy.

- W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu kompletne opracowanie, stanowiące przedmiot umowy w następującej formie i ilości:

- Opracowanie mpzp w miejscowości Górzyca:

- kompletny projekt uchwały w sprawie uchwalenia mpzp wraz z załącznikami zawierającymi część tekstową i graficzną w formie papierowej -  2 egz. oraz wersję elektroniczną; 2 egz. plików w formacie PDF lub JPG oraz 1 egz.  pliku w formacie wektorowym DWG, DXF (na nośnikach elektronicznych do odczytu i wydruku).

- prognozę oddziaływania na środowisko – 2 egz. + wersja elektroniczna.

- opracowanie ekofizjograficzne – 2 egz. + wersja elektroniczna.

- prognoza skutków finansowych uchwalenia mpzp – 2 egz.

- rysunek kolorowy MPZP w skali 1 : 10 000 - 1 egz. naklejany na folii lub płótnie;

- 2 egzemplarze kolorowej planszy pomniejszonej do skali 1:20 000 do zawieszenia na ścianie i przenoszenia, dwustronnie zalaminowanych.

- Zmiana mpzp w obrębie miejscowości Górzyca:

- kompletny projekt uchwały w sprawie uchwalenia mpzp wraz z załącznikiem zawierającym część tekstową -  2 egz. oraz wersję elektroniczną;

- prognozę oddziaływania na środowisko – 2 egz. + wersja elektroniczna.

- prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany mpzp.

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać Zamawiającemu po 2 komplety dokumentacji prac planistycznych prowadzonych na potrzeby przedmiotu umowy (oryginał i kopia), na podstawie oryginalnych dokumentów przekazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca może powierzać prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy innym podmiotom, tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, i jeżeli prace te odnosić się będą do merytorycznej części przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających          z umowy, w całości lub części.

§ 9. USTALENIA KOŃCOWE I PORZĄDKOWE

- Strony oświadczają, iż będą zawsze dążyły do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów. W przypadku, kiedy w ciągu 30 dni od dnia zaistnienia sporu nie uda się doprowadzić przez strony do jego polubownego rozstrzygnięcia, spór taki zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszystkie zawiadomienia związane z umową powinny być sporządzone w formie pisemnej i powinny zostać doręczone drugiej stronie osobiście lub listem poleconym na adres podany w umowie przy opisie stron.

- Każda ze stron może zmienić swój adres do doręczeń w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego do drugiej strony.

- Umowa zostaje zawarta w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

- Do umowy dołącza się załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo-finansowy, który stanowi integralną część umowy.

| ZAMAWIAJĄCY …..………………………… |  | WYKONAWCA …..………………………… |
| --- | --- | --- |
| …..………………………… |  | …..………………………… |